## 시트1
| 2017-10-25 | 2017-10-26 | 2017-10-27 | 2017-10-28 | 2017-10-29 | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 2017-11-01 | 2017-11-02 | 2017-11-03 | 2017-11-04 | 2017-11-05 | 2017-11-06 | 2017-11-07 | 2017-11-08 | 2017-11-09 | 2017-11-10 | 2017-11-11
프로젝트 요구사항 분석 | bar: 2017-10-25 to 2017-10-27
프로젝트 요구사항 문서화 | bar: 2017-10-27 to 2017-10-28
프로젝트 역할 분담 | bar: 2017-10-29 to 2017-11-01
프로젝트 개발 계획 수립 | bar: 2017-10-29 to 2017-11-01
프로젝트 개발 환경 구축 | bar: 2017-11-02 to 2017-11-05
웹 클라이언트 디자인 | bar: 2017-11-01 to 2017-11-05
웹 클라이언트 개발 | bar: 2017-11-06 to 2017-11-11
서버 시스템 구축 | bar: 2017-11-06 to 2017-11-11
웹 서버 개발 | bar: 2017-11-06 to 2017-11-11
데이터베이스 구축 | bar: 2017-11-06 to 2017-11-11
가이드라인 준수 검토
보안 취약점 검토
| 2017-11-12 | 2017-11-13 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 2017-11-16 | 2017-11-17 | 2017-11-18 | 2017-11-19 | 2017-11-20 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 2017-11-23 | 2017-11-24 | 2017-11-25 | 2017-11-26 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 2017-11-30
프로젝트 요구사항 분석
프로젝트 요구사항 문서화
프로젝트 역할 분담
프로젝트 개발 계획 수립
프로젝트 개발 환경 구축
웹 클라이언트 디자인
웹 클라이언트 개발 | bar: 2017-11-12 to 2017-11-21
서버 시스템 구축 | bar: 2017-11-12 to 2017-11-21
웹 서버 개발 | bar: 2017-11-12 to 2017-11-21
데이터베이스 구축 | bar: 2017-11-12 to 2017-11-21
가이드라인 준수 검토 | bar: 2017-11-22 to 2017-11-25
보안 취약점 검토 | bar: 2017-11-26 to 2017-11-30